PROJETO SERAFINA

Plataforma Gamificada de Preparacao para Provas

Maple Bear  |  Y2 Elementary  |  1o Trimestre 2026
Crianca: 7 anos
Documento criado em: 07/03/2026

# 1. VISAO GERAL DO PROJETO

O Projeto Serafina e uma iniciativa de preparacao para as Avaliacoes Formais (AFs) do 1o trimestre da aluna do Y2 Elementary da Maple Bear. Consiste na criacao de ferramentas digitais gamificadas e interativas, organizadas por assunto, para que a crianca aprenda brincando com protagonismo, desafios progressivos e feedback imediato.

## 1.1 Filosofia do Projeto

A crianca e protagonista do aprendizado

Gamificado: pontuacao, niveis, conquistas e estrelas

Feedback imediato: acerto (verde, estrelas) e erro (vermelho, dica + tente novamente)

Progressao de dificuldade: do simples ao complexo (niveis)

Desafiador, mas nunca frustrante

Visual atrativo, colorido, personagem Serafina como mascote

Ferramentas acessiveis por link (HTML puro, sem instalacao)

# 2. AVALIACOES FORMAIS - CALENDARIO

| Data | Disciplina | Status |
| --- | --- | --- |
| 10/03/2026 | AF Lingua Portuguesa | PRIORITARIA |
| 18/03/2026 | AF E.L.A. (Ingles) | A PLANEJAR |
| 26/03/2026 | AF Historia | A PLANEJAR |

# 3. CONTEUDOS POR DISCIPLINA

## 3.1 Lingua Portuguesa (AF: 10/03)

| Codigo | Conteudo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| LP-01 | Genero textual - Diario | O que e um diario, suas caracteristicas, como e escrito |
| LP-02 | Livro: O Diario Escondido de Serafina | Personagem, enredo, cenarios, aventuras |
| LP-03 | Perfil da personagem Serafina | Quem e, onde vive, passatempos, esconderijo atual |
| LP-04 | Alfabeto maiusculo e minusculo | Reconhecer, parear e escrever letras nas duas formas |
| LP-05 | Ordem alfabetica | Ordenar palavras pela 1a e 2a letra (brincadeiras) |
| LP-06 | Separacao silabica | Dividir palavras em silabas corretamente [JA EXISTE] |
| LP-07 | Uso da letra maiuscula | Regras: inicio de frase, nomes proprios, etc. |
| LP-08 | Escrita independente: Meu Esconderijo | Producao textual: titulo, local, objetos, atividades |

## 3.2 E.L.A. - English Language Arts (AF: 18/03)

| Codigo | Conteudo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| ELA-01 | Acrostic Poem | Criar e identificar poemas acrosticos |
| ELA-02 | Bucket Filler vs Bucket Dipper | Acoes que enchem ou esvaziam o balde do outro |
| ELA-03 | Community Helpers | Profissoes que ajudam a comunidade |
| ELA-04 | Sense of Community | Acoes: help, respect, empathy |
| ELA-05 | Family Vocabulary | Vocabulario de familia em ingles |
| ELA-06 | Reading & Interpreting Texts | Compreensao leitora em ingles |

## 3.3 Historia (AF: 26/03)

Unidade 1: Quanto o tempo o tempo tem? - Conteudo a detalhar apos materiais de sala.

# 4. FERRAMENTAS DIGITAIS - PLANEJAMENTO

### [LP-06] Separacao Silabica

| Status | CONCLUIDA |
| --- | --- |
| Tipo | Dashboard interativo |
| Mecanica de Jogo | Exercicios de separacao silabica com feedback visual e animacoes |
| Link | Ja disponivel - ver arquivo links de ferramentas.docx |

### [LP-05] Ordem Alfabetica

| Status | PLANEJADA |
| --- | --- |
| Tipo | Jogo drag and drop com niveis |
| Mecanica de Jogo | Nivel 1: 5 letras ¦ Nivel 2: 10 letras ¦ Nivel 3: palavras de brincadeiras (1a letra) ¦ Nivel 4: palavras com mesma 1a letra (2a letra). Feedback: verde/vermelho, botao de dica, tela de parabens. |
| Link | A gerar |

### [LP-04] Alfabeto Maiusculo e Minusculo

| Status | PLANEJADA |
| --- | --- |
| Tipo | Teoria em cards + Drag and Drop |
| Mecanica de Jogo | Cards de teoria rapida → arrastar maiusculas para um lado e minusculas para outro → fase bonus: parear letra maiuscula com sua minuscula |
| Link | A gerar |

### [LP-07] Uso da Letra Maiuscula

| Status | PLANEJADA |
| --- | --- |
| Tipo | Teoria visual + Quiz interativo |
| Mecanica de Jogo | Regras em cards animados → identificar erros em frases → corrigir textos clicando na letra certa |
| Link | A gerar |

### [LP-02/LP-03] Personagem Serafina

| Status | AGUARDANDO LIVRO |
| --- | --- |
| Tipo | Perfil interativo + Quiz |
| Mecanica de Jogo | Perfil visual da Serafina → quiz de interpretacao textual → completar o perfil da personagem |
| Link | A gerar apos disponibilizacao do livro |

### [LP-01] Genero Textual: Diario

| Status | PLANEJADA |
| --- | --- |
| Tipo | Teoria visual + Identificacao de elementos |
| Mecanica de Jogo | O que e um diario → caracteristicas em cards → identificar elementos em um diario de exemplo → mini-diario interativo |
| Link | A gerar |

### [LP-08] Meu Esconderijo (Escrita)

| Status | PLANEJADA |
| --- | --- |
| Tipo | Guia de producao textual |
| Mecanica de Jogo | Template estruturado passo a passo: titulo → descricao do local → objetos que levaria → atividades que faz. Dicas visuais em cada etapa. |
| Link | A gerar |

# 5. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AGENTES

Coordenador Pedagogico: Responsavel geral: define escopo, aprova conteudo, garante alinhamento com a prova e adequacao para 7 anos

Especialista em Ferramentas Educacionais: Define mecanicas de gamificacao, UX infantil, referencias de edtech, padroes de interacao

Gramatico/Pedagogo de LP: Valida conteudo linguistico: silabas, ordem alfabetica, maiusculas/minusculas, regras para Y2

Desenvolvedor de Jogos Educativos: Cria as ferramentas em HTML/CSS/JavaScript: animacoes, pontuacao, niveis, feedback visual

Revisor de Desenvolvimento: Testa ferramentas: bugs, fluxo de jogo, dificuldade, mensagens de feedback, cross-browser

Gerenciador de Projeto (IA): Mantem MEMORY.md atualizado, documenta etapas, controla backlog, salva progresso a cada 5min

# 6. ETAPAS DO PROJETO

## ETAPA 0 - FUNDACAO

Status: CONCLUIDA

Leitura e analise dos materiais da escola (8 imagens)

Identificacao de todas as disciplinas e conteudos

Criacao deste documento de planejamento

Criacao da estrutura de memoria persistente (MEMORY.md)

Mapeamento das ferramentas existentes (separacao silabica)

## ETAPA 1 - LP: Ordem Alfabetica — CONCLUIDA

Status: CONCLUIDA

Design do jogo: niveis, feedback, dicas, tela de parabens

Banco de dados: letras e palavras de brincadeiras

Desenvolvimento HTML/CSS/JS

Teste e validacao pedagogica

Publicacao e registro do link

## ETAPA 2 - LP: Alfabeto Maiusculo e Minusculo — CONCLUIDA

Status: CONCLUIDA

Design: teoria em cards + drag and drop

Banco de dados: pares de letras

Desenvolvimento HTML/CSS/JS

Teste e publicacao

## ETAPA 3 - LP: Uso da Letra Maiuscula — CONCLUIDA

Status: CONCLUIDA

Levantamento das regras adequadas ao Y2

Design: teoria + identificacao em frases

Desenvolvimento, teste e publicacao

## ETAPA 4 - LP: Personagem Serafina — CONCLUIDA*

Status: CONCLUIDA* (aguarda devolutiva de 17 questoes — ver LP02-03_estado.md)

Leitura do livro O Diario Escondido de Serafina

Extracao de informacoes do perfil da personagem

Design: perfil interativo + quiz de interpretacao

Desenvolvimento e publicacao

## ETAPA 5 - LP: Genero Textual Diario — CONCLUIDA

Status: CONCLUIDA

Cards de teoria: o que e um diario e suas caracteristicas

Exercicios de identificacao de elementos

Mini-diario interativo

## ETAPA 6 - LP: Meu Esconderijo — CONCLUIDA

Status: CONCLUIDA

Template estruturado de producao textual

Guia passo a passo com dicas visuais

## ETAPA 7 - ELA (Ingles)

Status: A INICIAR — 4 ferramentas planejadas (ELA-01, ELA-02, ELA-03, ELA-05)

Levantar materiais (Collection Folder, workbook)

Planejar 6 ferramentas (ELA-01 a ELA-06)

Desenvolvimento sequencial por conteudo

## ETAPA 8 - Historia

Status: A PLANEJAR

Levantar materiais da unidade Quanto o tempo o tempo tem?

Planejar e desenvolver ferramentas

# 7. REGISTRO DE FERRAMENTAS GERADAS

| Codigo | Ferramenta | Link | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| LP-06 | Separacao Silabica | Ver arquivo links de ferramentas.docx | Anterior a 07/03/2026 |

# 8. NOTAS, DECISOES E HISTORICO

07/03/2026 | Projeto iniciado. Materiais analisados: 8 imagens de instrucoes da escola.

07/03/2026 | Livro O Diario Escondido de Serafina ainda nao disponivel na pasta.

07/03/2026 | Ferramenta separacao silabica ja existe (ver links de ferramentas.docx).

07/03/2026 | Prioridade: AF Lingua Portuguesa (10/03) - 7 ferramentas a criar.

07/03/2026 | Tecnologia: HTML/CSS/JavaScript puro - funciona como link sem servidor.

07/03/2026 | Estilo: gamificado, Serafina como mascote, cores vibrantes, drag and drop.

08/03/2026 | Sessao 2: LP06 convertido de JSX para HTML (266 palavras). Todas as LP concluidas.

08/03/2026 | Sessao 2: LP02-03 com varredura de evidencias. 17 questoes removidas — aguarda devolutiva.

08/03/2026 | Sessao 2: Botao Home com modal de confirmacao adicionado a todas as ferramentas LP.

08/03/2026 | Sessao 3: LP06 modulo vogais corrigido — vogal forte vs semivogal explicados.

08/03/2026 | Sessao 3: LP02-03 bug critico corrigido — aspas nao escapadas quebravam todo o JS.

08/03/2026 | Sessao 3: Todos os HTMLs movidos para raiz de provas/ (estrutura plana).

08/03/2026 | Sessao 3: Hospedagem GitHub Pages ativada. URL em Settings > Pages do repositorio.

08/03/2026 | Sessao 3: Documentacao sincronizada. Projeto pronto para continuar com ELA.

# 9. HOSPEDAGEM ONLINE

GitHub Pages — ativado em 08/03/2026.

Plataforma: GitHub Pages (repositorio publico do pai)

Para acessar o link: Settings > Pages no repositorio GitHub

Para atualizar arquivo: abrir no GitHub > lapizinho (editar) > Commit changes

Para adicionar novo arquivo: raiz do repositorio > Add file > Upload files

Tempo de propagacao: ~1 minuto apos cada commit

# 10. REPLICACAO — PROXIMO CICLO DE PROVAS

Este projeto e um framework reutilizavel para qualquer ciclo futuro de provas.

## O que NAO muda

Stack: HTML/CSS/JS puro, arquivo unico por ferramenta, sem servidor

Visual: fundo escuro espacial (#0d0b1e), navbar fixa, cards amarelo/verde/vermelho

Interacoes: drag&drop, banco de pecas, anti-repeticao de rodadas

Acessibilidade: tema claro/escuro, A+/A-, ajuda modal

Regras: card errado interativo, skip silencioso, delay 2400ms, gabarito nunca deduzivel

## O que muda por ciclo

Conteudo pedagogico: palavras, textos, conceitos (novos arrays de dados no JS)

Personagem/tema: pode manter Serafina ou adotar novo personagem

Datas das AFs: atualizar calendario no index.html

Disciplinas: adicionar ou remover secoes no index.html

## Processo para novo ciclo

1. Criar novo repositorio GitHub (ex: projeto-serafina-2trimestre)

2. Copiar index.html como base — ajustar nome, datas, disciplinas

3. Para cada conteudo: identificar lista da AF, escolher tipo de interacao, gerar HTML baseado nos existentes

4. Adicionar link no index.html e fazer upload no GitHub

5. Ativar GitHub Pages no novo repositorio

## Ferramentas existentes como modelos

Drag-order (ordenar): LP05_ordem_alfabetica.html

Drag-match (parear): LP04-07_maiuscula_minuscula.html

Fill-blank (completar): LP08_meu_esconderijo.html

Multipla escolha vertical: LP02-03_personagem_serafina.html

Clique interativo + flashcards: LP06_separacao_silabica.html

Producao textual guiada: LP01_genero_textual_diario.html